แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556

ตุลาคม  2554

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่วนที่  1

ยุทธศาสตร์ มาตรการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

พันธกิจ

- สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมนำความรู้  คิดเป็น  ทำเป็น  และ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

- วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

- บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

- ทำนุบำรุง  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม

- องค์ความรู้ นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

- งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสุขภาวะ

- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน

วัตถุประสงค์

1.  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ

สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการ

ประกอบอาชีพและมีความสุขในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา

ผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน

- สร้างองค์ความรู้  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน  สังคมและประเทศ  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน  รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้ดีขึ้น

- บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจากความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ขยายไปสู่สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน และเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู เพื่อธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  5

สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน

มาตรการในการดำเนินงาน

1.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแผ่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศในอาเซียน

3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

นโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.  มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ

2. มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม 4 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก 2) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน 3) ด้านภาษา วรรณกรรม ตำนาน ผญา สุภาษิต และ 4) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี

3.  เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ  วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ

4. มุ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

| ตัวชี้วัด | ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ |  |  | เป้าหมายปี 2556 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2552 | 2553 | 2554 |  |
| - จำนวนโครงการ | 62 | 81 | 66 | 67 |
| - งบประมาณในการดำเนินงาน | 9,925,500 | 9,925,500 | 9,925,500 | 10,000,000 |
| - จำนวนผู้ร่วมโครงการ | 9,300 | 18,384 | 17,700 | 10,000 |

ตัวชี้วัดด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. ตัวบ่งชี่  6.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  (ข้อ)

1.  มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินการตามระบบที่กำหนด

2.  มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

4.  มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

5.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

6.  มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

2. ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  (ข้อ)

1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ

5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ

3. ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ)

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

2. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองค์กร ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

4.  ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

5. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ

6.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ

จากนโยบายที่กำหนด  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มีความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและมหาวิทยาลัย  จึงได้กำหนดกรอบกิจกรรมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ดังนี้

กรอบกิจกรรมตามนโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.  การส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ

กลุ่มเป้าหมาย	เยาวชนทั่วไป  นักเรียน  นิสิต นักศึกษา  บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม เช่น

  - โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความศรัทธาและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น  วันสำคัญทางพุทธศาสนา   วันสำคัญของชาติ  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เป็นต้น

  - โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ เช่น  วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ประเพณีฮีต 12 คอง 14

  - โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาจิต

2. การศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม 4 ด้าน คือ

1) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก

2) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน

3) ด้านภาษา วรรณกรรม ตำนาน ผญา สุภาษิต และ

4) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น

- การศึกษาวิจัย  รวบรวมองค์ความรู้

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้

3. การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ  วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย	นักศึกษา บุคลากร ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป  นักวิจัย นักวิชาการ

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น

- การประชุมสัมมนา   เสวนา ด้านศิลปวัฒนธรรม

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศิลปะ

  - การทำเอกสารเพื่อเผยแพร่  การจัดนิทรรศการ  แสดงผลงาน

  - การแสดงศิลปะ  วัฒนธรรมของไทยและของชาติอื่น ๆ  เช่น งานดนตรี  นาฏกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  การหล่อ  การปั้น แกะสลัก

4. การส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กิจกรรม

  - การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

  - การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

  - การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

  - ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

  - การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

  - การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

5.  การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการที่ส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ โดยเป็นความร่วมมือกับจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เช่น  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ พิธีสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงค์ ประเพณีฮีต 12 คอง 14  โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี เป็นต้น

การติดตามและรายงานผล

- มีแผนการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องชัดเจนและรายงานผลการดำเนินงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- สรุปความภาพรวมที่ได้จากการดำเนินงานเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือการวิจัย

- รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขอบเขต หลักเกณฑ์การดำเนินงาน

- มีการบูรณาการ การบริการวิชาการ การเรียนการสอนและหรือการวิจัย

- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

สัดส่วนงบประมาณ

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้กำหนดสัดส่วนของงบประมาณ (ที่คาดว่าจะจัดสรร) ให้กับโครงการในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

| กรอบกิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| - การส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี* | 1,500,000 (15 %) |  |
| - การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ | 2,500,000 (25 %) | โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท |
| - การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรม | 1,800,000 (18 %) |  |
| - การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี | 1,000,000 (10 %) |  |
| - การดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด | 3,000,000 (30%) |  |
| - การบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 200,000 (2 %) |  |
| รวม | 10,000,000 |  |

ส่วนที่ 2

คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ เกณฑ์การพิจารณาโครงการ

1.          คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอของบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)

  - บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สายวิชาการ / สายสนับสนุนวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างโครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

  - ไม่ติดค้างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหรือรายงานทางการเงิน  ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ  2552 ลงไป

  - ไม่ติดค้างรายงานทางการเงินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ก่อนปีที่ยื่นขอรับงบประมาณ

2 ปี งบประมาณ (เช่น ของบปี 56 ต้องไม่ติดค้างงานปี 53)

  - บุคลากรหนึ่งคนสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ   (รวม 2 แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) หัวหน้าโครงการ

2. 	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- การพิจารณาข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ตามกรอบกิจกรรมที่ 1 3 4 5 และ 6)  แบ่งเป็น  3 ส่วน รวม  100  คะแนน ดังนี้

| รายการประเมิน | คะแนน |
| --- | --- |
| ประเมินโดยคณะ หน่วยงาน | 30 |
| - สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน | 5 |
| - ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความสามารถ / ภาระงานของผู้เสนอโครงการ | 5 |
| - การบูรณาการกับภารกิจอื่น ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 20 |
| ประเมินโดยกองส่งเสริมการวิจัย ฯ | 30 |
| - ความเหมาะสมของงบประมาณต่อจำนวนผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน | 5 |
| - ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก | 5 |
| - การมีส่วนร่วมของนักศึกษา หรือผู้ร่วมโครงการ ประชาชน ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในโครงการ. | 10 |
| - ผลผลิตของโครงการในเชิงวิชาการ เช่น เอกสาร ตำรา วีดีทัศน์ ผลงานวิจัย ฯลฯ. | 10 |
| ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 40 |
| - ความสอดคล้องกับมาตรการ/ ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย | 10 |
| - ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ | 10 |
| - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ | 10 |
| - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ / การติดตามประเมินผล | 10 |
| รวม | 100 |

- การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการตามกรอบกิจกรรมที่ 2)

มุ่งเน้นโครงการที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม 4 ด้าน คือ

1) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก

2) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน

3) ด้านภาษา วรรณกรรม ตำนาน ผญา สุภาษิต และ

4) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี

| รายการประเมิน | คะแนน |
| --- | --- |
| ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 100 |
| - ความสอดคล้องกับมาตรการ/ ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน | 10 |
| - ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ | 10 |
| - ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความสามารถ / ภาระงานของผู้เสนอโครงการ | 10 |
| - การบูรณาการกับภารกิจอื่น ได้แก่ การเรียนการสอน | 20 |
| - ความเหมาะสมของงบประมาณ | 10 |
| - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ | 10 |
| - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ / การติดตามประเมินผล | 10 |
| - การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ประชาชน ชุมชน | 10 |
| - ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอก | 10 |
| รวม | 100 |

3.	การจัดลำดับความสำคัญและนำส่งข้อเสนอโครงการ

จากผลการประเมินโครงการ  คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ

ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มโครงการ โดยข้อเสนอโครงการที่มีคะแนนเกินกว่า 70 คะแนน จะได้รับการพิจารณาจัดส่งข้อเสนอโครงการให้กับกองแผนงานเพื่อเสนอสำนักงบประมาณต่อไป

4.	การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจำปี จากสำนักงบประมาณแล้ว  คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ  ตามแนวทางดังนี้

1. หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สายวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างโครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2. ไม่ติดค้างรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและหรือรายงานทางการเงิน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ย้อนหลังไป

3. ไม่ติดค้างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และหรือรายงานทางการเงิน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ย้อนหลังไป

4. การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรตามกลุ่มโครงการและตามลำดับที่ได้จัดเรียงไว้แล้ว

5. การจัดสรรงบประมาณ  อาจปรับลดตามหลักเกณฑ์  ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเป้าหมายการดำเนินงานตามสำนักงบประมาณกำหนด

ส่วนที่ 3

แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงได้กำหนดแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556  ดังนี้

1. ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ตามกรอบกิจกรรมที่ 1 3 4 5 และ 6)

1.1    	หลักการเขียนโครงการ

โครงการ หมายถึง กระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น  การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัดในการดำเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทำการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

ลักษณะโครงการที่ดี

- มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถดำเนินงานได้

- รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน

- ตอบสนองความต้องการของชุมชน

- สอดคล้องกับแผนงานของคณะ สำนัก  มหาวิทยาลัย

- มีระยะเวลาในการดำเนินงานชัดเจน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

- สามารถติดตามประเมินผลได้

1.2  	รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ

การเขียนข้อเสนอโครงการ / โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ตามแบบ ศว ดังนี้

1. ชื่อโครงการ  เป็นการระบุเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวังผลตอบแทนที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติโครงการ ตลอดจนทิศทางของการดำเนินโครงการนั้น

2. หลักการและเหตุผล เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น  การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การกำหนดขั้นตอนสำหรับการปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุม  โดยควรมีองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART”

S = Sensible   ต้องมีความเป็นไปได้

M = Measurable  ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้

A = Attainable  ต้องระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

R = Reasonable  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน

T = Time  ต้องมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

4. กลุ่มเป้าหมาย  ระบุคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายและจำนวนให้ชัดเจนว่า เป็นใคร มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงหรือไม่อย่างไร   จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นกำหนดไว้กี่คน

5. สถานที่ดำเนินการ ระบุสถานที่ดำเนินการโครงการ อาจระบุพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นการกำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปฏิบัติ

โครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการนั้น

7. วิธีดำเนินการ เป็นการแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แสดงรายละเอียดกิจกรรมเพียงพอและมีกำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผลและมีกำหนดการการฝึกอบรม หัวข้อที่จะฝึกอบรม

8. งบประมาณ  แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยจำแนกตามวิธีงบประมาณ

9. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้น

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นผลที่เกิดจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโครงการ  สามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม

1.3 แนวทางการกำหนดค่าใช้จ่าย โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและมีความเหมาะสมในการกำหนดค่าใช้จ่าย  จึงได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำของบประมาณ ดังนี้

(1) หมวดค่าตอบแทน	กำหนดให้เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย 600 บาท / ชั่วโมง ปกติกำหนด 6 ชั่วโมง / วัน โดยแบ่งเป็น

- ชั่วโมงการบรรยายให้เบิกจ่ายได้ 1 คน / ชั่วโมง

- การสัมมนา / อภิปราย  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน/ชั่วโมง รวมผู้ดำเนินรายการ

- การแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ชั่วโมง  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 คน / กลุ่ม

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  600 - 1,200 บาท / ชั่วโมง

1.3 ค่าอาหารทำการนอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ 200 บาท/วัน (16.30-20.30 น.) วันเสาร์ - อาทิตย์ 420 บาท/วัน (8.30 - 16.30น.) หัวหน้าโครงการที่เป็นวิทยากรและสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ ไม่ควรเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ  และควรกำหนดอัตราการเบิกจ่ายที่เหมาะสมกับระยะเวลาดำเนินโครงการ เช่น 2 วันทำการต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง

1.4 ค่าตอบแทนอื่น ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ โดยพิจารณาถึงความจำเป็น ประหยัด

(2) หมวดค่าใช้สอย

2.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท / คน / มื้อ

2.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 25 บาท / คน / มื้อ

2.3 ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) 800 บาท / วัน หรือเบิกจ่ายตามสิทธิ์

2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รถโดยสาร/เครื่องบิน) ตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง  รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง (210 บาท/วัน)

2.5  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

(3) หมวดค่าวัสดุ    ให้ระบุรายละเอียดของวัสดุที่ต้องการใช้ จำนวนและราคาต่อหน่วย

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน

- ค่าถ่ายเอกสาร เอ 4 แผ่นละ 0.50 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการบริหารโครงการไม่เกิน 5,000 บาท

3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์

- ค่าป้ายผ้า ไวนิล ฯลฯ ไม่เกิน 3,000 บาท

3.3 ค่าวัสดุฝึก   เบิกจ่ายตามจริง ทั้งนี้ให้แสดงรายละเอียดและราคาต่อหน่อย

(4) หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ต้องมีรายละเอียดบันทึกการใช้โทรศัพท์ประกอบการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

1. อัตราค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายที่กำหนดข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย

ประกอบข้อเสนอโครงการเท่านั้น ในการดำเนินงานจริงให้เบิกจ่ายโดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของทางราชการ ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการตามกรอบกิจกรรมที่ 2)

2.1  หลักการเขียนโครงการและรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ  เป็นไปตามแบบเสนอโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม แบบ ว-ศว

2.2  แนวทางการกำหนดค่าใช้จ่าย โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม อิงตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

แบบ ศว

แบบเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ   2556

คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ....................................................  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ     ...........................................................................................................................................

ความสอดคล้องกับมาตรการ  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

q พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

q ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแผ่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศในอาเซียน

q ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

q ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

ความสอดคล้องกับนโยบาย (เลือกได้ 1 ข้อ)

q มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ

q เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ  วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ

q มุ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตัวบ่งชี้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

q นักศึกษา ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระบุชั้นปี...................

สาขา ............................................

จำนวน.......................................

q มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น คือ

การเรียนการสอน วิชา .................................................................................................

การวิจัย เรื่อง ..............................................................................................................

การบริการวิชาการ เรื่อง ................................................................................................

q มีผลผลิตของโครงการเชิงวิชาการ เช่น ตำรา  งานวิจัย  ฐานข้อมูล เวบไซต์

(ระบุ)......................................

ผู้รับผิดชอบ

| ชื่อ - สกุล | คุณวุฒิและประสบการณ์ | ตำแหน่ง / ความรับผิดชอบในโครงการ |
| --- | --- | --- |
| นายทำนุ บำรุง | คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ | หัวหน้าโครงการ |
| นายศิลปะ วัฒนธรรม | คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ | ผู้ร่วมโครงการ |

หลักการและเหตุผล

กล่าวถึงความเป็นมา  ขอบเขต  ความจำเป็น  ความสำคัญในการจัดทำโครงการฯ

วัตถุประสงค์

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการฯ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลตลอดจนสอดคล้องกับชื่อโครงการฯ  ทั้งนี้ ให้ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพียง 2 ข้อเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย  (สำหรับโครงการอบรม / เผยแพร่)

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ

ให้ระบุคุณสมบัติ ภูมิลำเนาของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบล ฯ หรือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านหนองขอน จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้ร่วมโครงการ

ให้ระบุจำนวนผู้ร่วมโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในโครงการทั้งหมด  เช่น  30  คน

พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  ..........................................................................................................

ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ  (หนังสือ ฐานข้อมูล เวบไซต์)  .............................................................

การดำเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงานโครงการฯ)

1. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| กิจกรรม/วิธีการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนเงิน (บอกจำนวนเงินที่มีแผนจะใช้ในแต่ละไตรมาส) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ระยะเวลาดำเนินงาน

ให้ระบุห้วงเวลา / หรือวันที่ที่จะดำเนินการ จำนวนวันที่ดำเนินการ เช่น  สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมีนาคม  จำนวน 3 วัน  หรือ วันที่ 28  มีนาคม 2555

3.  ร่างกำหนดการ  (สำหรับโครงการอบรม สัมมนา เผยแพร่)

ระบุวัน เดือน ปี หรือจำนวนวันที่จะดำเนินการ พร้อมกำหนดการคร่าว ๆ ทั้งนี้ ให้มีรายละเอียดว่าชั่วโมงบรรยาย  ชั่วโมงปฏิบัติการ  จำนวนวิทยากรในแต่ละ ดังนี้

| วันที่ 28 มีนาคม 2554 |  |  |
| --- | --- | --- |
| เวลา | กิจกรรม / หัวข้อ | ชื่อวิทยากร |
| 8.30 - 9.00 | ลงทะเบียน |  |
| 9.00 - 9.15 | พิธีเปิดการอบรม โดย |  |
| 9.15 - 10.30 | บรรยาย แนวทางการเขียนโครงการ | ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง |
| 10.30 - 12.00 | แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ | ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสงและผศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ |
| 12.00 - 13.00 | รับประทานอาหารกลางวัน |  |
| 13.00 - 14.30 | บรรยาย แนวทางการเขียนโครงการ (ต่อ) | ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง |
| 14.30 - 16.00 | แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ | ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสงและผศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ |

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการฯ :

กล่าวถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการ หลังจากที่ผ่านโครงการนี้แล้ว เช่น

1. ตำรา งานวิจัย ฐานข้อมูล เวบไซต์

2. ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

กล่าวถึงเกณฑ์ที่คาดว่าจะใช้ในการประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจกำหนดตาม

ด้านปริมาณ	เช่น จำนวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ด้านคุณภาพ	เช่น  ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับร้อยละ 95  นักศึกษาร้อยละ 80 เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

ด้านเวลา	เช่น ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  ดำเนินการได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด

ด้านความคุ้มค่า  เช่น  สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อคน 500 บาท  ผู้ร่วมโครงการสามารถลดรายจ่าย 800 บาทต่อเดือน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วย | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| จำนวนผู้ร่วมโครงการ | คน | 30 |
| ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ | ร้อยละ | 90 |
| ผู้ร่วมโครงการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 |
| ระยะเวลาในการดำเนินงาน | เดือน | 6 |
| ความคุ้มค่าของงบประมาณต่อผู้ร่วมโครงการ |  |  |

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

| แผนการบูรณาการกับ การเรียนการสอน |  | ลักษณะการบูรณาการ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วิชา ................................................... หลักสูตร ........................................... นักศึกษาชั้นปีที่ ................................ |  | เช่น การนำเนื้อหาของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าสอดแทรกในสาระวิชาที่ทำการสอน |  | เช่น ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น / สามารถสอบผ่านในรายวิชา |
|  |  | เช่น การนำนักศึกษาออกพื้นที่เพื่อร่วมให้กิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด |  | เช่น ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม |
|  |  | เช่น การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงการจากปัญหาของการให้การเข้าร่วมกิจกรรม |  | เช่น จำนวนโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้จากการบริการวิชาการ |
| แผนการบูรณาการกับการวิจัย | ลักษณะการบูรณาการ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |  |
| เช่น โครงการวิจัย เรื่อง ................................................... ดำเนินการวิจัยเมื่อปี ........................... แหล่งงบประมาณ ................................ | เช่น การนำองค์ความรู้จากการวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ |  | เช่น ร้อยละของผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น / สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ |  |
|  | เช่น นำปัญหาที่ได้จากการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย |  | เช่น ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง .....................คาดว่าจะยื่นเสนอของบประมาณจาก............................................................... ในปีงบประมาณ ................................... |  |

การติดตามการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

- ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยทราบ จำนวน 2 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ	 (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย)

งบประมาณที่เสนอขอ   (โดยบอกรายละเอียดอัตราต่อหน่วย)

1. หมวดค่าตอบแทน  รวม   .............................................. บาท (กำหนดให้เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา)

  - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 600 บาท/ ชั่วโมง ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน

1.2  ค่าตอบแทนวิทยาการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 600 - 1,200 บาท/คน/ชั่วโมง โดย

- ชั่วโมงบรรยายเบิกจ่ายได้ 1 คน/ชั่วโมง

- ชั่วโมงการสัมมนา เสวนา อภิปราย  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน / ชั่วโมง รวมผู้ดำเนินรายการ

- ชั่วโมงการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ชั่วโมง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 0 คน /ต่อกลุ่ม

1.3 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

- วันจันทร์- ศุกร์ อัตรา ชม.ละ 50 บาท (ปฏิบัติงานเวลา 16.30-20.30 น. ไม่เกิน 4 ชม.)

- วันเสาร์ – อาทิตย์ อัตรา ชม.ละ 70 บาท (ปฏิบัติงานเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เกิน 7 ชม.)

* หัวหน้าโครงการที่เป็นวิทยากรสามารถเบิกจ่ายค่าวิทยากรได้ ไม่ควรเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา และควรกำหนดอัตราการเบิกจ่ายที่เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นและประหยัด

2. ค่าใช้สอย   รวม  ...............................................................บาท

-    ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน 25 บาท/คน/มื้อ

-    ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน 80 บาท/คน/มื้อ

-    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายตามสิทธิ์

(ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/คน/วัน หรือมากกว่า 12 ชม.)

(ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 บาท หรือจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,200 บาท)

(ค่ารถโดยสาร/เครื่องบิน เบิกจ่ายตามจริง)

-   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้แจกแจงรายละเอียดและราคาต่อหน่วย ในการจ้างงานให้ชัดเจน เหมาะสมและประหยัด

3. ค่าวัสดุ   รวม ...................................................................บาท

-   ค่าวัสดุสำนักงาน (สำหรับใช้ในการบริหารโครงการ ไม่เกิน 5,000 บาท)

-  ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า ไม่เกิน 3,000 บาท)

-   บอกรายละเอียดว่ามีค่าวัสดุอะไรบ้าง  ในอัตราเท่าใด

* หากไม่ระบุรายละเอียดของวัสดุ เช่น วัสดุอื่นๆ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้

รวมงบประมาณ ...............................................บาท

ลงชื่อ ..................................................   ผู้เสนอโครงการ

( ................................................)

.	      ............./.................................../...............

ลงชื่อ ..................................................   ผู้เห็นชอบ

( ................................................)

(คณบดี ผอ. หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย)

.	      ............./.................................../...............

ลงชื่อ ..................................................   ผู้อนุมัติโครงการ

( ................................................)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

........./.................................../...............

# มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี					                	       แบบ ว-ศว1

แบบเสนอโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

### ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขอความกรุณาอ่านหมายเหตุท้ายแบบฟอร์มเพื่อประโยชน์ของท่าน

------------------------------------

##### ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................

(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................

ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

(กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด)

5 ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก

5 ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน

5 ด้านภาษา วรรณกรรม ตำนาน ผญา สุภาษิต

5 ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี

ตัวบ่งชี้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5  มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ระบุ…….

วิชา.............................................................................

หลักสูตร...................................................................

5  มีการเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ ระบุ……..

ชื่อโครงการ...............................................

ปีที่ดำเนินการ..........................

5  นักศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ระบุ

สาขาวิชา......................................

ชั้นปีที่...………………………

จำนวน.............................

## องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย

1.	ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทำวิจัย และสัดส่วนที่ทำการวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน]

2.	ประเภทการวิจัย (เลือกเพียงประเภทเดียว)

5 การวิจัยพื้นฐาน

5 การวิจัยประยุกต์

5 การพัฒนาทดลอง

- สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย .........................................................

- คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย

- ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- ขอบเขตของโครงการวิจัย

8.	ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

9.	การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์)

- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

- วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

- ระยะเวลาทำการวิจัย (1 ปี) และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)

- ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย เฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม (ระบุอุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ)

- งบประมาณของโครงการวิจัย  (อิงตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ตมมติคณะรัฐมนตรี)

รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ขอให้ใช้ในรูปแบบตาราง)

| รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| 1.งบบุคลากร |  |
| 2.งบดำเนินงาน |  |
| 2.1 ค่าตอบแทน กรุณาระบุ 1 แถวต่อ 1 รายการ เพื่อป้องกันการขยับของตัวเลข หากมีรายการเพิ่มขอให้ใช้วิธีแทรกแถว |  |
| 2.2 ค่าใช้สอย |  |
| 2.3 ค่าวัสดุ |  |
| 3. งบลงทุน |  |
| 3.1 ครุภัณฑ์ |  |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ของงบรวมค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และครุภัณฑ์) |  |
| 4.1 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 |  |
| 4.2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 |  |
| รวมงบประมาณที่เสนอขอ |  |

- ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

- โครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่นหรือไม่ (ทั้งนี้หากเสนอแหล่งทุนอื่นให้ระบุชื่อแหล่งทุนและคาดว่าจะทราบผลเมื่อใด)

- ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้

5  ไม่ได้ต่อยอดจากงานวิจัย /บริการวิชาการ /ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5 ต่อยอดจากงานวิจัย /บริการวิชาการ /ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ให้ระบุชื่อเรื่องงานวิจัย/บริการวิชาการ /ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีที่ได้รับงบประมาณ และให้รายละเอียดว่าต่อยอดจากงานที่ระบุไว้อย่างไร......................................................................................)

- คำชี้แจงอื่น ๆ (หากมีให้ระบุเป็นข้อๆ ดังนี้ ไม่มีในข้อใดให้ตัดออก)

5 ชี้แจงให้เห็นคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น อาทิ เป็นโครงการพระราชดำริ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5 มีใบอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5 มีใบอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับ จรรยาบรรณการใช้สัตว์

5 มีใบอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีเอกสารหลักฐาน คำรับรองยินยอมของที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย )

- ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

- อื่นๆ ..................................................................................................................................

ลงชื่อ ………………………………………

(.........................................................)

หัวหน้าโครงการ

วันที่ ............ เดือน..............พ.ศ....................

## ประวัติคณะผู้วิจัย

- ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank

2.	เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน

- ตำแหน่งปัจจุบัน

- หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

- ประวัติการศึกษา

- สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  (ระบุในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 2553-2549)

  - ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย

  - หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

  - งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)

  - งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

---------------------------

ส่วนที่  4

ปฏิทินการดำเนินงานและการส่งข้อเสนอโครงการ

1.  ปฏิทินการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กำหนดนโยบาย แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ | กองส่งเสริมการวิจัย ฯ | 3 - 10 ตุลาคม 2554 |
| 2 | พิจารณานโยบาย แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ | คณะกรรมการบริหารงาน ฯ | 11 ตุลาคม 2554 |
| 3 | แจ้งเวียนคณะหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการ | คณะ หน่วยงาน | 13 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2554 |
| 4 | สรุป รวบรวมนำส่งข้อเสนอโครงการที่กองส่งเสริมการวิจัย ฯ | คณะ หน่วยงาน | 3 ธันวาคม 2554 |
| 5 | วิเคราะห์ความสอดคล้อง ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ | กองส่งเสริมการวิจัย ฯ | 3 – 10 ธันวาคม 2554 |
| 6 | ประเมิน ข้อเสนอโครงการ | คณะกรรมการบริหารงาน ฯ | 11 - 17 ธันวาคม 2554 |
| 7 | ประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการ | คณะกรรมการบริหารงาน ฯ | 20 - 27 ธันวาคม 2554 |
| 8 | สรุปและจัดส่งข้อเสนอโครงการให้กองแผนงาน | กองส่งเสริมการวิจัย ฯ | 5 มกราคม 2555 |
| 9 | จัดส่งคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ | กองแผนงาน | มกราคม 2555 |
| 10 | พิจารณาจัดสรรงบประมาณ | คณะกรรมการบริหารงาน ฯ | สิงหาคม 2555 |
| 11 | ตอบรับยืนยันการดำเนินโครงการ | คณะ หน่วยงาน | กันยายน 2555 |
| 12 | เสนออนุมัติโครงการ | กองส่งเสริมการวิจัย ฯ | ตุลาคม 2555 |
| 13 | ดำเนินโครงการตามแผน | คณะ หน่วยงาน | ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 |

2.    การส่งข้อเสนอโครงการ

ให้คณะ / สำนัก หน่วยงาน  นำส่งข้อเสนอโครงการที่โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ ได้กำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำส่ง ดังนี้

1. หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากคณะ หน่วยงาน

2. แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. แบบเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4. แบบประเมินข้อเสนอโครงการ (ยกเว้นโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม)

5. แผ่นบันทึกข้อมูล บรรจุไฟล์ตามเอกสารในข้อ  2  3  และ 4

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~research/new_art/Artindex.php