1.

กรอบแนวคิดและหลักการ  :  คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2548

เอกสาร 1.1

ศักยภาพและความพร้อมของเครือข่ายคลินิกฯ

บูรณาการกับจังหวัด CEO   ในพื้นที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ

ข้อมูลผลงานของเครือข่ายปี 47

ความต้องการของชุมชน

มุ่งเน้นผลงาน

| การ Matching ระหว่าง วว. กับ สถาบันการศึกษา หรือระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่าย |  | การบริหารจัดการ คลินิกเทคโนโลยี |  | การนำความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนสู่การเพิ่มรายได้ลดต้นทุน (OTOP จังหวัด CEO) |  | โครงการร่วม เช่น ปุ๋ย สารกรอง สนิมเหล็ก การฉายรังสี โครงการเติมความรู้ฯ |  | การเลือกเทคโนโลยี เฉพาะทาง เช่น การสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ |  | การบริการ ห้องปฏิบัติการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอโครงการมาจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีจากการประชุมร่วมกันในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอธิการบดี หรือผู้บริหารระดับสูง

| การบริการให้คำปรึกษา / ข้อมูลเทคโนโลยี |  | การถ่ายทอดเทคโนโลยี |  | การวิจัยและพัฒนา ต่อยอด |  | การเผยแพร่ความรู้ / ความเข้าใจทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

แผนปฏิบัติการปี  2548

(Action  Plan)

2.   แผนผังความเชื่อมโยงการนำประเด็นยุทธศาสตร์สู่ผลผลิตหลักของคลินิกเทคโนโลยี

ผลลัพท์ระยะยาว

ความสามารถของเศรษฐกิจชุมชนและรากหญ้าในการใช้ ว&ท เป็นฐานความรู้ในการผลิต

(โครงการ OTOP, กลุ่มจังหวัด CEO, SMEs)

ผลลัพท์ระยะกลาง/สั้น

เพิ่มศักยภาพภาคการผลิตที่มีความต้องการเร่งด่วน

# ผลผลิตหลัก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธุรกิจชุมชน

ผลผลิตย่อย

การให้คำปรึกษา

และข้อมูลเทคโนโลยี

การวิจัยและ

พัฒนาต่อยอด

ปัจจัยนำเข้า

งบประมาณ   บุคลากร   ฯลฯ

(บรรลุเป้าประสงค์ระดับชาติ)

(บรรลุเป้าประสงค์ระดับกระทรวง)

การเผยแพร่ความ รู้ความเข้าใจทาง ว&ท

## การถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ / กิจกรรม ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

ขอบเขต/เงื่อนไขและแนวทางการจัดสรรเบื้องต้น เพื่อสนับสนุน

งบประมาณแก่เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ 2548

- กรอบแนวคิดและหลักการ

  การจัดทำข้อเสนอโครงการ ควรมาจากความต้องการของชุมชนในพื้นที่เครือข่ายการบริการของ

คลินิกเทคโนโลยีในแต่ละแห่ง โดยช่องทางการหาความต้องการของชุมชน อาจมาจาก

ความร่วมมือกับกลุ่มจังหวัด CEO   ในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ทางเทคโนโลยี  การสนับสนุนในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ การสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร ในผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

  การสำรวจความต้องการของชุมชน โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่

(1)  การจัดทำแบบสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน

- (2)  การจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- (3)  การร้องขอจากชุมชนโดยตรงจากการเปิดให้บริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล

- เทคโนโลยี

  การพัฒนาผู้ผ่านการอบรมในขั้นสูงขึ้น    เป็นการดำเนินงานเพื่อเติมความรู้ทางเทคโนโลยีให้แก่

ผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงผู้ผ่านการอบรมจากแหล่งอื่นๆ ในหลักสูตรเดียวกัน แต่ยังไม่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ หรือนำไปประกอบอาชีพแล้ว ยังมีปัญหาทางเทคนิค ความรู้หรือทางเทคโนโลยี  รวมถึงความต้องการเครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องจักร เพื่อช่วยในการผลิตด้วย

  ช่องทางอื่นๆ ซึ่งเป็นที่มาของหลักการเหตุผลในการดำเนินโครงการฯ

ดังแสดงในผังเอกสาร  1.1

- จากแนวคิดสู่การจัดทำข้อเสนอโครงการ

- เครือข่ายฯ นำความต้องการดังกล่าวมาวิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของชุมชน หากมีความพร้อมและมีศักยภาพ  ให้นำแนวคิดดังกล่าว กำหนดวิธีดำเนินการและจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ สส.48/1และ สส.48/2

- หากไม่สามารถตอบสนองได้  กรอกข้อมูลเฉพาะแบบ สส.48/1 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดหา

แนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป

- จากแนวคิดสู่การจัดทำข้อเสนอโครงการ  (ต่อ)

- ข้อเสนอโครงการของเครือข่ายคลินิกฯ จะต้องมีผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีร่วมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการด้วย ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการประสานงาน

- จัดทำข้อเสนอโครงการฯเป็นภาพรวมของแต่ละคลินิก ทุกแผนงาน/โครงการ ในวงเงินไม่เกิน    2 ล้านบาท   ทั้งนี้ มีความเข้าใจตรงกันว่า วงเงินนี้มิใช่เป็นการผูกมัดที่กระทรวงฯ

จะต้องจัดสรรให้  จำนวนหรือโครงการที่เครือข่ายจะได้รับการจัดสรรแล้วแต่ผลการ

พิจารณา ของผู้รับผิดชอบหลักของ สส. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวย

# การคลินิกเทคโนโลยีและปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- การจัดส่งข้อเสนอโครงการ

- ตามปฏิทินการสนับสนุนงบประมาณฯ  เอกสาร 3.1

- นำส่งอย่างเป็นทางการจากผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบของอธิการบดี

หรือคณะบริหารของสถาบันการศึกษา

- แนวทางการจัดสรร

  สอดคล้องกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์กระทรวงฯ          เอกสาร 4.1

  เป็นไปตามลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ           เอกสาร 4.2

  กำหนดกรอบวงเงินที่จัดสรรให้เป็นรายภาค                        เอกสาร 4.3

- เครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใช้จำนวนเครือข่ายตามร่างกฎหมายใหม่ที่ยุบรวม

จำนวน 9 แห่ง โดยใช้รายชื่อวิทยาเขตเดิมตามที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแจ้งว่ามีความ

พร้อมในการจัดตั้งคลินิกฯ (จำนวน 22 เครือข่าย)

   มีการรายงานผลงานของปี 2547 อย่างครบถ้วน

เอกสาร 4.2  4.24.24.24.24.124.4.4.14.1

ลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ

ในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ 2548

1.   แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

| แนวทางที่ 1.1 | การเติมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต โดยให้ความรู้อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องหมายการค้า การจัดการด้านการตลาดและการขยายกิจการเพื่อการลงทุน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้าและควบ คุมมาตรฐานการผลิตสินค้าให้คงที่สม่ำเสมอ |
| --- | --- |
| แนวทางที่ 1.2 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มผลิตผล สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือเพิ่มคุณภาพชีวิต |
| แนวทางที่ 1.3 | การสร้างต้นแบบเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตของเศรษฐกิจชุมชน |

- แผนงานให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

| แนวทางที่ 2.1 | - การให้บริการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์และการให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี เช่น ดินและปุ๋ย น้ำ ไวน์/เมรัยผลไม้/สุราแช่ ผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น เป็นต้น - การจัดทำฐานข้อมูลและบริการข้อมูลเทคโนโลยี - การสำรวจความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน - การบริหารงานของคลินิกเทคโนโลยี |
| --- | --- |

- แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด

| แนวทางที่ 3.1 | พัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลง เทคโนโลยีทั้งของคนไทยหรือของต่างประเทศ ที่มีการ ถ่ายทอดฯ ไปแล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน/สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น/ราคาถูก |
| --- | --- |

- แผนงานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แนวทางที่ 4.1 | การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อวิทยุของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ |
| --- | --- |
| แนวทางที่ 4.2 | การอบรมหรือการสร้างขีดความสามารถให้แก่อาสาสมัครทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะเครือข่ายที่เป็นโครงการนำร่อง) |